## Planilha1
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | Tam(#) | PRIORIDADE | SPRINT | FINALIZADO | SPRINT | PLANEJADO | ENTREGUE
Backlog | Listas Requisitos e seus detalhes | Essencial | P | 3 | 1 | Sprint 1 | TRUE | Sprint 1 | 53 | 9
Protótipo do Site | Prototipar o site utilizando a ferramenta Figma | Essencial | M | 5 | 1 | Sprint 1 | FALSE | Sprint 2 | 68 | 0
Documentação | Escrever documentação com contextualização clara e escopo bem delimitado. | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint 1 | FALSE | Sprint 3 | 78 | 0
Configurar Trello | Configurar Trello para acompanhamento do desenvolvimento. | Essencial | P | 3 | 1 | Sprint 1 | TRUE | Total | 199 | 9
Criar repositório no GitHub | Criar repositório para versionamento. | Essencial | P | 3 | 1 | Sprint 1 | TRUE
Modelagem de Dados | Desenvolver modelagem das tabelas, conforme o modelo de negócio. | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint 3 | FALSE
Script de Dados | Realizar o script via MySQL seguindo o modelo de negócios. | Essencial | M | 5 | 2 | Sprint 3 | FALSE
Desenvolvimento do Site - Index | Desenvolvimento do Index com HTML e JS. | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint 2 | FALSE
Desenvolvimento do Site - Login | Desenvolvimento do Login com HTML e JS. | Essencial | G | 13 | 2 | Sprint 1 | FALSE
Desenvolvimento do Site - Cadastro | Desenvolvimento do Cadastro com HTML e JS. | Essencial | G | 13 | 2 | Sprint 1 | FALSE
Desenvolvimento do Site - Sobre Mim | Desenvolvimento do Sobre Mim com HTML e JS. | Essencial | G | 13 | 2 | Sprint 2 | FALSE
Desenvolvimento do Site - Dashboard e KPIs | Desenvolvimento da Dashboard com HTML, JS, API Web Data Viz e CharJS. | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint 2 | FALSE
Desenvolvimento do Site - Fórum | Desenvolvimento da sessão de Fórum, com integração ao banco de dados (?). | Desejável | GG | 21 | 3 | Sprint 3 | FALSE
Estilização do Site | Utilização de CSS para estilizar os dados. | Importante | GG | 21 | 3 | Sprint 3 | FALSE
Hospedagem de Site na VM | Hospedagem dos arquivos do site em Máquina Virtual, utilizando a Oracle VirtualBox. | Essencial | M | 5 | 3 | Sprint 3 | FALSE
Hospedagem de Banco de Dados na VM | Hospedagem do Banco de Dados em Máquina Virtual, utilizando a Oracle VirtualBox. | Essencial | M | 5 | 3 | Sprint 3 | FALSE
Configurar API Web Data Viz | Configurar a API para conectar o Banco de Dados à Dashboard do site. | Essencial | GG | 21 | 1 | Sprint 2 | FALSE